## Feuil1
| Nom de la tâche | Durée estimée | Durée réelle | Début | Fin | Priorité | Personnes assignées à la tâche | Avancement du travail
Préparation initiale | Lecture du sujet | 1h | 1h | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 5 | Tout le monde | Fait
| Identification des livrables | 15 min | 15min | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 5 | Laura | Fait
| Découpage des livrables en tâches | 10 min | 1h | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2 | Tout le monde | Fait
| Affectation des priorités en tâches | 20 min | 20 min | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2 | Tout le monde | Fait
| Détermination de la durée de chaque tâche | 15 min | 15 min | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 1 | Tout le monde | Fait
| Distribution des tâches | 15 min | 15 min | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 1 | Tout le monde | Fait
Dossier Architecture | Diagrammes de cas d'utilisation + Explication | 2h | 2h | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 5 | Thomas | Fait
| Diagrammes d'activité + Explication | 4h | 8h | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 5 | Laura | Fait
| Diagramme composants + Explication | 2h | 45min | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 5 | Clément | Fait
| Diagrammes de classes (5 DP + MVC) + Explication | 6h | 16h | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 5 | Benjamin | Fait
| Diagramme de séquences + Explication | 4h | 12h | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 5 | Clément | Fait
| MCD | 1h | 1h | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 5 | Clément, Laura | Fait
| Explication du MCD | 1h | 15min | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 5 | Clément | Fait
| Script SQL | 10 min | 15min | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 5 | Clément | Fait
| Rédaction dossier Architecture | 2h | 6h | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 5 | Tout le monde | Fait
Code bouchonné | Model | 2h | 4h | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2 | Benjamin | Fait
| Vue | 1h | 30min | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2 | Benjamin | Fait
| Controller | 1h | 30min | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2 | Benjamin | Fait
Vue | Fenêtre de paramètre/ Console de supervision | 2h | 4h | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 5 | Thomas | Fait
| Fenêtre de rapport | 2h | 4h | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 4 | Thomas | Fait
| Relier la vue au modèle | 4h | 4h | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 5 | Thomas, Benjamin | Fait
| Utilisation données BDD | 2h | 1h | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 5 | Clément | Fait
| Paramétrage de l'application | 4h | 7h | 2018-12-14 | 2018-12-16 | 5 | Laura, Clément | Fait
| Rafraichir la vue | 2h | 8h | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 4 | Clément | Fait
Salle de restauration | Client | 1h | 3h | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 5 | Laura | Fait
| Maître d'hôtel | 2h | 3h | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 5 | Laura | Fait
| Chef de rang | 2h | 6h | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 5 | Laura | Fait
| Serveur | 2h | 8h | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 5 | Clément | Fait
| Comptoir (Socket pour communication avec cuisine ) | 1h |  | 2018-12-13 |  | 5 | Thomas | En cours
Cuisine | Chef de cuisine | 1h | 4h | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 5 | Benjamin | Fait
| Cuisinier | 1h | 2h | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 5 | Benjamin | Fait
| Commis de cuisine | 1h | 1h | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 4 | Benjamin | Fait
| Plongeur | 1h | 1h | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2 | Benjamin | Fait
| Lave-vaiselle | 1h | 1h | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2 | Benjamin | Fait
| Machine à laver | 1h | 1h | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2 | Benjamin | Fait
| Carte de restaurant | 1h | 30min | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 3 | Benjamin | Fait
| Comptoir (Socket pour communication avec cuisine ) | 1h |  | 2018-12-13 |  | 5 | Thomas | En cours
| Utilisations de pools | 1h | 1h | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 3 | Benjamin | Fait
Contrôleur | Gestion de l'horloge | 2h | 4h | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 4 | Benjamin | Fait
| Exécution du scénario | 8h | 20h | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 5 | Clément, Benjamin | Fait
| Mode pause | 2h | 2h | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 1 | Benjamin | Fait
BDD | Création de la BDD | 10 min | 10 min | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 1 | Clément | Fait
| Connexion à la BDD | 1h | 1h | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 5 | Clément | Fait
| Création DAL & BLL | 4h | 7h | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 5 | Clément | Fait
| Récupérer les données | 1h | 1h | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 5 | Clément | Fait
| Création des scénarios | 1h | 2h | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 3 | Laura | Fait
Vidéo | Démonstration d'un service complet (7 min environ) | 1h | 1h | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 5 | Benjamin | Fait